## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | MBAWA_001
Fecha | 2016-10-06
Elaborado por | Erik Alejandro Palomo Briones
Localización del Documento | MBautrocristales/AP/blob/master/CMMI/PP/Administracion%20de%20Riesgos/Herramientas%20de%20Control%20de%20Riesgoa/MBAWA_001_Herr-pa-la-Adm%C3%B3n-de-R_001.xlsx
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Lider del proyecto | 2016-10-06
Asegurador de la calidad | 2016-10-06
Administrador de la configuración | 2016-10-06
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Karina Figueroa Mora | 06/18/2016
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: MBAWA_001 | Fecha de informe: | 2016-06-17 | Ocultar | Lines
ID del riesgo: | RG_077 | No se comprenden los requerimientos | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.2 |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sigue un estándar para la definición de requerimientos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseños imperfectos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los requerimientos son las especificaciones del usuario, por lo o cual se debe comprender para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 17
EAPB | 1 | Entender el alcance de proyecto | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 18
EAPB | 2 | Analizar los requerimientos | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 19
EAPB | 3 | Definir los requerimientos utilizando el estándar IEEE830 | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
Ocultar
ID del riesgo: | RG_143 | Problemas dentro del equipo de trabajo | Estado: | Prevenir | Ocultar
ID del WBS: |  |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 2 | Ocultar
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón | Ocultar
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar
Ocultar
| Condición: | Uno o dos miembros del equipo tienen algún tipo de problemas personales o desacuerdo. |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | Retraso en la planeación del proyecto. |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar
AKFM | 1 | Establecer políticas de trabajo | 2016-06-04 | <Fecha> | Ocultar
AKFM | 2 | Establecer responsabilidades a los integrantes del equipo | 2016-06-04 | <Fecha> | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
[5 empty] | Ocultar | 24
ID del riesgo: | RG_097 | El producto no cumple con la calidad esperada. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sigue una metodología de calidad en la elaboración del producto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto final no contará con la calidad esperada. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La calidad se refiere a la capacidad de un producto para desempeñar sus funciones; incluye la durabilidad general del producto, su confiabilidad, precisión, facilidad de operación y reparación, y otros atributos valiosos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EAPB | 1 | Analizar diferentes plan de calidad al iniciar el proyecto | 06/20/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
EAPB | 2 | Ejecutar el plan de calidad apropiado al proyecto en la etapa inicial | 06/20/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_130 | Estrés del personal | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.1 |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No hay un buen ambiente de trabajo entre el equipo. Hay demasiada carga de trabajo en cada integrante del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el desarrollo del proyecto. Mala calidad en el producto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Analizar los diferentes motivos de estrés dentro del equipo de trabajo | 05/30/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
AKFM | 2 | Corregir los motivos de estrés teniendo algunos tiempos de relajación o dinamicas dentro del equipo de trabajo. | 05/30/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
AKFM | 3 | Monitoreo del equipo de trabajo. | 05/30/17 | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_148 | Inexistencia de un repositorio | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.3.2 |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se siguen las bases de hacer uso de un repositorio. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Si no existe un repositorio dentro del proyecto puede haber una mala organización en cuanto a las actualizaciones del proyecto dentro del equipo de trabajo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EAPB | 1 | Analizar sobre el uso adecuado de un repositorio | 2016-06-04 | <Fecha> | Ocultar | 20
EAPB | 2 | Empezar a utilizar el repositorio entre el equipo | 2016-06-05 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_018 | No generar minutas. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No realizar minutas dentro de cada junta realizada en el equipo de trabajo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Si no se documentan las minutas de cada reunión que se haga tiene como consecuencias que se llegue un momento en el que el equipo de trabajo no sepa que hacer en determinada fase. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Proporcionan una descripción de la estructura de la reunión, comenzando con una lista de los presentes, siguiendo con los planteamientos y las respuestas de cada uno de los asistentes, y finalizando con el detalle de las conclusiones arribadas. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EAPB | 1 | Redactar minutas por cada reunión entre el equipo de trabajo. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_046 | El software no es el adecuado. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 7 | Ocultar
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Tec | Ocultar
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar
[5 empty] | Ocultar | 2
| Condición: | El optimo desarrollo del proyecto se basa en software apropiado. |  |  | Ocultar | 3
[5 empty] | Ocultar | 4
| Consecuencias: | Mala calidad en el producto. Atraso en la planeación del proyecto. |  |  | Ocultar | 5
[5 empty] | Ocultar | 6
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
[5 empty] | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 13
AKFM | 1 | Identificar el software inapropiado | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 14
AKFM | 2 | Cambiar el software inapropiado del proyecto, por software funcional | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 15
AKFM | 3 | Usar el software funcional | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
[5 empty] | Ocultar | 19
ID del riesgo: | RG_042 | Los equipos no son los adecuados | Estado: | Mitigar | Ocultar
ID del WBS: |  |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 8 | Ocultar
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Tec | Ocultar
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar
Ocultar
| Condición: | No existe el equipo apropiado para el optimo desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | Retraso en la planeación |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar
AKFM | 1 | Identificar los equipos inadecuados | 06/18/16 |  | Ocultar
AKFM | 2 | Cambiar los equipos inapropiados por funcionales de acuerdo al proyecto. | 06/18/16 |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
ID del riesgo: | RG_100 | El producto no cumple con el diseño establecido. | Estado: | Prevenir | Ocultar
ID del WBS: |  |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar
Originado: | AOGC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar
Asignado a : | AOGC |  | Categoria: | Tec | Ocultar
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar
Ocultar
| Condición: | No concuerda el diseño final con los requerimientos del cliente. |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | Insatisfacción del cliente. Negación o liquidación de pago por parte del cliente. |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar
JNAR | 1 | Verificación de los requerimientos de proyecto | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar
JAAR | 2 | Adapatar los nuevos requerimientos del proyecto | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
ID del riesgo: | RG_002 | Mala planeación del proyecto. | Estado: | Prevenir | Ocultar
ID del WBS: | 2.3 |  |  |  | Ocultar
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Admón | Ocultar
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar
Ocultar
| Condición: | No existe una adecuada planeación dentro del proyecto |  |  | Ocultar
Ocultar
| Consecuencias: | Mala administración de tiempos y costos dentro del desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar
Ocultar
| Contexto: |  |  |  | Ocultar
Ocultar
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar
EAPB | 1 | Analizar detalladamente la planeación del proyecto | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar
EAPB | 2 | Modificar la planeación del proyecto de tal forma en que concuerde con fechas y horarios laborales. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_113 | Problemas climáticos. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 11 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: |  |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida de información importante acerca del proyecto (se va la luz, o el internet). |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Verificar el clima, y si hay un cambio brusco de este (tormenta eléctrica, llover), guardar cambios constantemente de la documentación del proyecto. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_141 | Accidentes que se puedan presentar en casa o en el trabajo | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Cualquier tipo de accidente que pueda sufrir un integrante del equipo de trabajo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se retrasa el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Si el accidente fue en el trabajo, atención adecuada de primeros auxilios. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
AKFM | 2 | Análisis del origen del accidente. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
AKFM | 3 | Corregir posibles factores que causen accidentes. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_043 | El área de trabajo no es la adecuada | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 13 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El área de trabajo no cuentan con los mínimos requerimientos para un buen desarrollo de software. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Puede ocasionar estrés dentro del equipo de trabajo. Mal clima laboral por parte de los integrantes del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Análisis del área de trabajo. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
AKFM | 2 | Pedir buen mantenimiento al área de trabajo y también a la infraestructura | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_009 | No se establecen las revisiones periódicas dentro de las fases del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | Y | Prioridad: | 14 | Ocultar | 2
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se entregan avances o revisiones periódicas durante el ciclo de vida del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se retrasa el desarrollo del proyecto. Diseño imperfecto a lo que requiere el cliente. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EAPB | 1 | Analizar la planeación y ajustar las revisiones periódicas | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_005 | No tomar en cuenta días festivos en cuanto a la recopilación de recursos e información del proyecto. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 15 | Ocultar | 2
Originado: | EAPB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | EAPB |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se toman en cuenta los días festivos dentro de la asignación de fechas en planeación del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Una mala organización, se retrasa el proyecto considerablemente. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EAPB | 1 | Modificar la planeación, tomando en cuenta días festivos para así evitar este riesgo. | 05/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_016 | Se cambia la fecha de entrega del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 16 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón. | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente decide cambiar la fecha de entrega del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Estrés hacia los integrantes del proyecto. Incertidumbre. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Revisar planeación y alcance del proyecto | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
AKFM | 2 | Mostrar al cliente la planeación y fecha de entrega del proyecto | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_032 | Acceso complicado a los recursos de trabajo. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WEBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 17 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón. | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No existe un fácil acceso a los recursos básicos de trabajo para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el desarrollo del proyecto. Tiempo y costo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Analizar y mitigar los posibles problemas de los cuales hace la difícil accesibilidad a los recursos de trabajo. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_061 | Falta de asesoría legal. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | G | Prioridad: | 18 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón. | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No existe conocimiento legal dentro del equipo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Ignorancia en el tema legal (demandas a favor o en contra). |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Tener un buen asesoramiento legal para cualquier problema de la rama que se pueda presentar en el transcurso del proyecto. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_105 | El producto no cumple con los principios de usabilidad esperada. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 19 | Ocultar | 2
Originado: | JNAR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | JNAR |  | Categoria: | Admón. | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se desconocen los requerimientos de usabilidad del software. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Cliente insatisfecho en la usabilidad de software. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La usabilidad es la cualidad de la página web o del programa informático que son sencillos de usar porque facilitan la lectura de los textos, descargan rápidamente la información y presentan funciones y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JNAR | 1 | Analizar y verificar los requerimientos iniciales de usabilidad y compararlo con el producto final. | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_114 | Incremento de los costos en los servicios o productos para el proyecto. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/18/16 | R | Prioridad: | 20 | Ocultar | 2
Originado: | AKFM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | AKFM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/18/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/18/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El precio o costo de los diferentes productos o servicios que se utilizan para el proyecto suben. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Cambia el presupuesto total del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2016 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AKFM | 1 | Hacerle saber al cliente acerca de que el proyecto tendrá una elevación en su costo | 06/18/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: |  |  | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> |  |  |  |  | Ocultar | 20
<Nombre> |  |  |  |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: MBAWA_001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2016-06-17
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 9 | 0 | 0 | 9
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 7 | 0 | 0 | 7
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 5 | 0 | 0 | 5
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 21 | 0 | 0 | 21
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_077 | 1 | N | No se comprenden los requerimientos | EAPB | R | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_097 | 3 | N | El producto no cumple con la calidad esperada. | EAPB | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_130 | 4 | N | Estrés del personal | AKFM | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_148 | 5 | N | Inexistencia de un repositorio | EAPB | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_143 | 2 | N | Problemas dentro del equipo de trabajo | AKFM | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_018 | 6 | N | No generar minutas. | EAPB | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_113 | 11 | N | Problemas climáticos. | AKFM | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_042 | 8 | N | Los equipos no son los adecuados | AKFM | G | 1-3 meses | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_046 | 7 | N | El software no es el adecuado. | AKFM | G | 1-3 meses | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_100 | 9 | N | El producto no cumple con el diseño establecido. | AOGC | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_141 | 12 | N | Accidentes que se puedan presentar en casa o en el trabajo | AKFM | R | 1-3 meses | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_043 | 13 | N | El área de trabajo no es la adecuada | AKFM | G | 1-3 meses | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_009 | 14 | N | No se establecen las revisiones periódicas dentro de las fases del proyecto. | EAPB | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_005 | 15 | N | No tomar en cuenta días festivos en cuanto a la recopilación de recursos e información del proyecto. | EAPB | R | 1-3 meses | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_002 | 10 | N | Mala planeación del proyecto. | EAPB | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_016 | 16 | N | Se cambia la fecha de entrega del proyecto. | AKFM | R | 1-3 meses | Mitigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_032 | 17 | N | Acceso complicado a los recursos de trabajo. | AKFM | G | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_061 | 18 | N | Falta de asesoría legal. | AKFM | G | 1-3 meses | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
RG_105 | 19 | N | El producto no cumple con los principios de usabilidad esperada. | JNAR | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/18/16 | 06/18/16
RG_114 | 20 | N | Incremento de los costos en los servicios o productos para el proyecto. | AKFM | R | 1-3 meses | Investigar | 06/18/16 | 06/18/16
0 | 1 | N | 0 | <Nombre> | Y | 1-3 meses | Investigar | <Fecha> | <Fecha>
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
7
5
0
3
0
0
1
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 9 | 0 | 2 | 1
| Y | 7 | 0 | 1 | 1 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 5 | 0 | 3 | 0 | RAceptar
| Total | 21 | 0 | 6 | 2 | RPrevenir
RPrevenir
YInvestigar
RPrevenir
YPrevenir
YAceptar
GMitigar
GMitigar
YPrevenir
RMitigar
GMitigar
YMitigar
RInvestigar
YPrevenir
RMitigar
GPrevenir
GInvestigar
RPrevenir
RInvestigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 9 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 7 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 5 | 0 | 0 | 5 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 21 | 0 | 0 | 21 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_077 | R-N | R- | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto |  | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_097 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_130 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_148 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_143 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_018 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_113 | Y-N | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_042 | G-N | G- | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Muy baja | Alta | Muy baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_046 | G-N | G- | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Muy baja | Alta | Muy baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_100 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_141 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_043 | G-N | G- | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_009 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_005 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_002 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_016 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
RG_032 | G-N | G- | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto |  | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
RG_061 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Muy baja | Alta | Muy baja - Alta
RG_105 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_114 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
0 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Baja | Media - Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja