## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | MBAWA-001
Fecha | 2016-08-03
Elaborado por | ERIK ALEJANDRO PALOMO BRIONES
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
ANA KARINA FIGUEROA MORA | 2016-08-03
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
José Luis Lopéz Barcenas | 2016-08-13
Aldo Omar Guajardo Chavez | 2016-08-13
Ana Karina Figueroa Mora | 2016-08-13
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1.0
Nombre del Proyecto | MBAWA-001
Fecha | 2016-08-03
Elaborado por | EAPB
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla de usuarios | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada usuario registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso |  | En proceso
RF_001 | Baja de usuario | La pag. Web permite eliminar un usuario registrado del sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Terminado
RNF_001 | usabilidad | El sistema debe de ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso |  | Cancelado
RCP_0001 | Multiplataforma | La pag. Web será utilizado unicamente para plataforma web. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Cumplido
RF_002 | Generar reportes de clientes | La aplicación web debe generar el reporte de clientes en formato xml y xl | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_003 | Alta de usuario | La aplicación web permite registrar un nuevo usuario en el sistema | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_004 | Log in | La aplicación web brinda acceso a un usuario registrado | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_005 | Actualizar datos de usuario | La aplicación web permite actualizar datos de un usuario registrado en el sistema | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RNF_002 | Fiabilidad | El sistema contendrá información verídica y actualizada. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_003 | Responsibidad | La aplicación será responsivo de tal manera que se pueda visualizar en cualquier dispositivo (escritorio o móvil). | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_004 | Tiempo de carga | El tiempo de carga del sitio estará entre 5 y 8 segundos. | cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_007 | Alta de Productos | La aplicación web permite registrar un nuevo producto en el sistema | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_008 | Baja de Productos | La aplicación web permite eliminar un producto registrado en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_009 | Actualizar datos de productos | La aplicación web permite actualizar los datos de un producto registrado en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_010 | Alta de Entradas | La aplicación web permite registrar una nueva "Entrada" en el sistema | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_011 | Baja de Entradas | La aplicación web permite eliminar una "Entrada" registrada en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_012 | Actualizar entradas | La aplicación web permite actualizar los datos de una "Entrada" registrada en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_013 | Alta de Salidas | La aplicación web permite registrar una nueva "Salida" en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_014 | Baja de Salidas | La aplicación web permite eliminar una "Salida" registrada en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_015 | Actualizar Salidas | La aplicación web permite actualizar los datos de una "Salida" registrada en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_016 | Alta de Mensajes | La aplicación web permite registrar una nuevo Mensaje en el sistema | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_017 | Baja de mensajes | La aplicación web permite eliminar un Mensaje registrado en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_018 | Actualización datos de mensajes | La aplicación web permite actualizar los datos de un Mensaje registrado en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_002 | Tabla de Productos | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada producto registrado en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_003 | Tabla de Mensajes | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada mensaje registrado en el sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RCP_0002 | PHPMyadmin | La aplicación web contendrá elementos de PHPMyAdmin | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RCP_0003 | MySQL | La aplicación web contendrá elementos de MySQL | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RCP_0004 | Bootstrap | La aplicación web se ejecutara con la versión de bootstrap o mayor a esta. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.