## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | MBAWA
Fecha | 2016-06-18
Elaborado por | AKFM
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Juana Nelly Arriaga Rivera | 2016-06-18
Ana Karina Figueroa Mora | 2016-06-18
Erick Alejandro Palomo Briones | 2016-06-18
Aldo Omar Guajardo Chávez | 2016-06-18
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Karina Figueroa Mora | 2016-06-18
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
Recien creado

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | Calendario optimista, "mejor de los casos," más que realista, " caso esperado”.
RG_002 | Plan/Calendario | Mala planeación del proyecto.
RG_003 | Plan/Calendario | Mala estimación de tiempos de las actividades de la planeación. | Terminado
RG_004 | Plan/Calendario | Mala estimación de costos de las tareas del proyecto. | En Revisión
RG_005 | Plan/Calendario | No tomar en cuenta días festivos en cuanto a la recopilación de recursos e información del proyecto.
RG_006 | Plan/Calendario | No cumple con el alcance establecido dentro del proyecto.
RG_007 | Plan/Calendario | No se cuenta con una planificación para el desarrollo del proyecto.
RG_008 | Plan/Calendario | No se establece la ruta crítica de las actividades del proyecto.
RG_009 | Plan/Calendario | No se establecen las revisiones periódicas dentro de las fases del proyecto.
RG_010 | Plan/Calendario | Mala asignación de las predecesoras de las actividades del proyecto.
RG_011 | Plan/Calendario | La planificación no incluye las tareas necesarias.
RG_012 | Plan/Calendario | Mala estimación de recursos para las actividades del proyecto.
RG_013 | Plan/Calendario | Mala asignación de las sucesoras del proyecto.
RG_014 | Plan/Calendario | No generar Hitos.
RG_015 | Plan/Calendario | Tiempo muy extenso entre cada revisión dentro del proyecto.
RG_016 | Plan/Calendario | Se cambia la fecha de entrega del proyecto.
RG_017 | Plan/Calendario | No establecer reuniones.
RG_018 | Plan/Calendario | No general minutas.
RG_019 | Plan/Calendario | Generar tareas duplicadas.
RG_020 | Plan/Calendario | No generar una bitácora para el desarrollo del proyecto.
RG_021 | Organización y Administración | La falta de conocimientos técnicos específicos
RG_022 | Organización y Administración | Falta de uso de técnicas de control de proyectos
RG_023 | Organización y Administración | Falta de uso de herramientas de control de proyecto
RG_024 | Organización y Administración | El ciclo de revisión por la por parte de la administración es mas lento de lo previsto
RG_025 | Organización y Administración | Falta de un proceso para cambio de requerimientos
RG_026 | Organización y Administración | Los planes de proyectos se abandonan bajo presión
RG_027 | Organización y Administración | No capitalizar lecciones aprendidas
RG_028 | Organización y Administración | Ausencia de Integración Funcional y Técnica.
RG_029 | Organización y Administración | El ciclo de revisión por parte de la administración es más lento de lo previsto.
RG_030 | Organización y Administración | Procesos no alineados a la Estrategia o Plan de trabajo.
RG_031 | Organización y Administración | Falta de integridad de la información y datos.
RG_032 | Organización y Administración | Acceso complicado a los recursos de trabajo.
RG_033 | Organización y Administración | Ausencia de un plan de contingencia y de soporte apropiado.
RG_034 | Organización y Administración | Insuficientes esquemas de comunicación.
RG_035 | Organización y Administración | Falta de seguimiento los procesos del proyecto.
RG_036 | Organización y Administración | No se define oportunamente al Gerente o Líder de Proyecto.
RG_037 | Organización y Administración | Falta de conocimientos técnicos en las herramientas administrativas.
RG_038 | Organización y Administración | No se considera la gestión de los riesgos.
RG_039 | Organización y Administración | No hay un proceso para cambios del alcance en caso de que el cliente lo requiera.
RG_040 | Organización y Administración | No hay sincronización de recursos o actividades.
RG_041 | Ambiente de Desarrollo | Las instalaciones eléctricas no son las adecuadas
RG_042 | Ambiente de Desarrollo | Los equipos no son los adecuados
RG_043 | Ambiente de Desarrollo | El área de trabajo no es la adecuada
RG_044 | Ambiente de Desarrollo | Falla en servicio
RG_045 | Ambiente de Desarrollo | Las inmuebles no son las adecuados
RG_046 | Ambiente de Desarrollo | El software no es el adecuado.
RG_047 | Ambiente de Desarrollo | El área no es la más óptima.
RG_048 | Ambiente de Desarrollo | La instalación eléctrica no es la adecuada.
RG_049 | Ambiente de Desarrollo | La iluminación no es la adecuada.
RG_050 | Ambiente de Desarrollo | El hardware no es el adecuado para el proyecto.
RG_051 | Ambiente de Desarrollo | Los equipos de cómputo no son suficientes para el equipo de proyecto.
RG_052 | Ambiente de Desarrollo | La ubicación de las instalaciones no es la adecuada para el equipo de proyecto.
RG_053 | Ambiente de Desarrollo | La zona comercial no es la adecuada para el desarrollo del proyecto.
RG_054 | Ambiente de Desarrollo | o se cuentan con cuentas de usuario.
RG_055 | Ambiente de Desarrollo | Mala administración en licencias de softwares.
RG_056 | Ambiente de Desarrollo | Detección tardía de vulnerabilidades en la infraestructura.
RG_057 | Implicación del Usuarios y Contratista | Falta de compromiso entre los contratistas con el proyecto
RG_058 | Implicación del Usuarios y Contratista | Incumplimiento por parte de los contratistas
RG_059 | Implicación del Usuarios y Contratista | Falta de proveedores confiables.
RG_060 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de proveedores en la región.
RG_061 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de asesoría legal.
RG_062 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de apoyo y compromiso de los usuarios
RG_063 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Mala comunicación del equipo de trabajo con los usuarios
RG_064 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos durante reuniones con el cliente.
RG_065 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de compromiso del cliente para el proyecto.
RG_066 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Pérdida de contacto con clientes potenciales, para futuros proyectos.
RG_067 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de compromiso entre los contratistas con el proyecto.
RG_068 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Hay experiencias anteriores con dicho cliente
RG_069 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Está dispuesto a relacionarse de forma ágil con el equipo de desarrollo
RG_070 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Está dispuesto a participar en las revisiones
RG_071 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Es un usuario experto
RG_072 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos.
RG_073 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Falta de comunicación entre proveedores.
RG_074 | Implicacion del Usuarios y Contratista | El proceso de los proveedores se diferente a la empresa.
RG_075 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Tener muchos stakeholders
RG_076 | Implicacion del Usuarios y Contratista | Tener pocos stakeholders
RG_077 | REQM | No se comprenden los requerimientos
RG_078 | REQM | No se establece un estandar para la definicion de requerimientos
RG_079 | REQM | No se cuentan con los requerimientos necesarios
RG_080 | REQM | Inexistencia de requirimientos
RG_081 | REQM | Inserciones de nuevos requerimientos
RG_082 | REQM | Cambios de requerimientos que precisan modificaciones en el diseño
RG_083 | REQM | Los clientes no saben lo que quieren.
RG_084 | REQM | Los clientes no quieren comprometerse a tener un conjunto de requerimientos escritos
RG_085 | REQM | Los clientes insisten en establecer nuevos requerimientos una vez que se han fijado la planificación y el coste
RG_086 | REQM | La comunicación con los clientes es lenta.
RG_087 | REQM | Los clientes no participan en las revisiones o son incapaces de hacerlas.
RG_088 | REQM | Los clientes no están preparados técnicamente.
RG_089 | REQM | No se comprende claramente el alcance del sistema.
RG_090 | REQM | Ni los integrantes del equipo de desarrollo ni el cliente logran especificar de forma apropiada el área de aplicación.
RG_091 | REQM | Cambio excesivo de requerimientos originando retraso y mayor costo.
RG_092 | REQM | Requerimientos no verificables causa rechazo en usuarios
RG_093 | REQM | Que se establezca el número de usuarios que usaran la aplicación
RG_094 | Caracteristicas del Producto | No se acopla con las tecnologias existentes
RG_095 | Caracteristicas del Producto | El desarrollo en un entorno de hardware no familiar o nunca antes probado
RG_096 | Caracteristicas del Producto | El producto no cumple con el alcance establecido.
RG_097 | Caracteristicas del Producto | El producto no cumple con la calidad esperada.
RG_098 | Caracteristicas del Producto | El producto no se comunica con otros productos.
RG_099 | Caracteristicas del Producto | El producto no cumple con la arquitectura establecida.
RG_100 | Caracteristicas del Producto | El producto no cumple con el diseño establecido.
RG_101 | Caracteristicas del Producto | No se acopla a las tecnologías actuales
RG_102 | Caracteristicas del Producto | No cumple con los criterios de seguridad necesaria
RG_103 | Caracteristicas del Producto | El desarrollo en un entorno de hardware no familiar o nunca antes probado.
RG_104 | Caracteristicas del Producto | No se manejan estándares de documentación de producto.
RG_105 | Caracteristicas del Producto | El producto no cumple con los principios de usabilidad esperada.
RG_106 | Caracteristicas del Producto | El producto no cumple todos les requisitos fin especificados.
RG_107 | Entorno Externo | Cambio de capital, muy inestable.
RG_108 | Entorno Externo | Antes de finalizar el proyecto aparece una nueva versión mejorada de otra compañía.
RG_109 | Entorno Externo | Una compañía rival ofrece un servicio o producto similar antes, originando pérdida de mercado para el producto.
RG_110 | Entorno Externo | Cambia la alta gerencia del cliente y reduce su interés en el proyecto, originando problemas financieros.
RG_111 | Entorno Externo | Cambios de estándares con impactos sobre el proyecto.
RG_112 | Entorno Externo | Acceso complicado a las instalaciones de la compañía.
RG_113 | Entorno Externo | Problemas climaticos.
RG_114 | Entorno Externo | Incremento de los costos en en los servicios o productos para el proyecto.
RG_115 | Entorno Externo | Crisis económica en el país que afecte al proyecto.
RG_116 | Entorno Externo | Desastres naturales (Incendios, inundaciones, terremotos)
RG_117 | Entorno Externo | Oposición por parte de personas ajenas al proyecto por ejemplo gobierno,sociedad, etc.
RG_118 | Entorno Externo | Servicios externos fallan inesperadamente o no se proporciona el servicio ejemplo Gasolinerias, Luz Eléctrica.
RG_119 | Entorno Externo | Problemas sociales dentro de el país.
RG_120 | Entorno Externo | Eventos donde se concentren gran magnitud de personas, deportivos, musicales, que impidan el acceso a instalaciones.
RG_121 | Entorno Externo | Cambios en el mercado que vuelven el proyecto obsoleto.
RG_122 | Entorno Externo | Competidores pueden adelantarse presentando propuestas mejores a nuestro cliente.
RG_123 | Entorno Externo | El cliente cambio la dirección del proyecto inesperadamente.
RG_124 | Entorno Externo | Enfrentamientos públicos que afecten instalaciones.
RG_125 | Entorno Externo | Contaminación auditiva.
RG_126 | Entorno Externo | Intalaciones vecinas que puedan afectar las infrastructura de la compañía.
RG_127 | Personal | Problemas entre el equipo de trabajo
RG_128 | Personal | Abandono del equipo de trabajo
RG_129 | Personal | Incapacidad del personal
RG_130 | Personal | Estrés en el personal
RG_131 | Personal | Irrenponsabilidad del personal
RG_132 | Personal | No se retiran los miembros conflictivos del equipo de trabajo
RG_133 | Personal | Falta de comunicación dentro del equipo de desarrollo
RG_134 | Personal | Renuncie
RG_135 | Personal | Termine estresado después de una jornada laboral
RG_136 | Personal | Que se crucen eventos importantes personales (cumpleaños aniversarios fiestas religiosas.) con fechas importantes de proyecto.
RG_137 | Personal | Problemas económicos
RG_138 | Personal | Problemas personales o familiares
RG_139 | Personal | Falta de experiencia del personal
RG_140 | Personal | Distancia del trabajo a la casa del personal.
RG_141 | Personal | Accidentes que se puedan presentar en casa o en el trabajo
RG_142 | Personal | Problemas con vicios (alcohol drogas, )
RG_143 | Personal | Problemas dentro del equipo de trabajo
RG_144 | Personal | Uso excesivo e inadecuado de dispositivos móviles.
RG_145 | Personal | Uso excesivo e inadecuado de redes sociales
RG_146 | Personal | Salud del personal
RG_147 | CM | Mala Gestión de incidencias
RG_148 | CM | Inexistencia de un repositorio
RG_149 | CM | Falta de herramientas de solicitud de cambios para registro y monitoreo de información
RG_150 | CM | Tener desactualizada la Base de Datos de Gestión de Configuración y Activos TI.
RG_151 | CM | Mal uso lista de control (checklist) para las auditorias de gestión de configuración
RG_152 | CM | Falta de informe de auditorías de gestión de configuración
RG_153 | CM | Estructura inadecuada de los activos del proyecto
RG_154 | CM | Mala evaluación de cambios, restricciones, criterios de revisión y auditorías
RG_155 | PPQA | No se establece un modelo de gestión de calidad.
RG_156 | PPQA | Falta de documentación de aplicación de gestión de calidad.
RG_157 | PPQA | Mal Establecimiento de criterios para la evaluación de los activos de procesos.
RG_158 | PPQA | Mala identificación de no-conformidades.
RG_159 | PPQA | Documentación errónea de no-conformidades
RG_160 | PPQA | Falta de registros de las actividades de gestión de calidad.

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
[Logotipo]
Lista de Medidas de Mitigación y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
MMC_002 | Mitigación | Juicio de expertos
MMC_003 | Contingencia | Utilizar una plantila prediseñada | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Tener lista de recursos humanos disponibles para el proyecto | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto
MMC_006 | Contingencia | Capacitar al personal
MMC_007 | Mitigación | Negociar el alcance del proyecto con el cliente ( con requ. No tan escenciales)
MMC_008 | Contingencia | lista de proveedores de servicio
MMC_009 | Contingencia | Utilizar servicios de transporte de terceros (renta de autos)
MMC_010 | Contingencia | Utilizar hardware externo temporalmente (renta de host)
MMC_011 | Contingencia | Dedicar recursos administraivos (reserva de proyectos anteriores)
MMC_012 | Mitigación | Utilizar tecnicas de recolección de datos alternas a lo planeado.
MMC_013
MMC_014
MMC_015
MMC_016
MMC_017
MMC_018
MMC_019
MMC_020
MMC_021
MMC_022
MMC_023
MMC_024
MMC_025
MMC_026
MMC_027
MMC_028
MMC_029
MMC_030
MMC_031
MMC_032
MMC_033
MMC_034
MMC_035
MMC_036
MMC_037
MMC_038
MMC_039
MMC_040
MMC_041
MMC_042
MMC_043
MMC_044
MMC_045
MMC_046
MMC_047
MMC_048
MMC_049
MMC_050
MMC_051
MMC_052
MMC_053
MMC_054
MMC_055
MMC_056
MMC_057
MMC_058
MMC_059
MMC_060
MMC_061
MMC_062
MMC_063
MMC_064
MMC_065
MMC_066
MMC_067
MMC_068
MMC_069
MMC_070
MMC_071
MMC_072
MMC_073
MMC_074
MMC_075
MMC_076
MMC_077
MMC_078
MMC_079
MMC_080