## Identificación
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | MBAWA_001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | Erik Alejandro Palomo Briones
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Karina Figueroa Mora | 2016-05-21
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Karina Figueroa Mora | 2016-05-21
Juana Nelly Arriaga Rivera | 2016-05-21
Aldo Omar Guajardo Chavez | 2016-05-21
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | MBAWA_001
Fecha | 2016-05-21
Elaborado por | Erik Alejandro Palomo Briones
Localización del Documento
Documento base
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Asegurador de la calidad | Administrador de la configuración | Cliente
Tareas |  | AKFM | EAPB | AOGC | JLLP | EAPB | JNAR | AOGC | MAPD
1. Plan Preliminar
1.1 WBS preliminar |  | AKFM: E/A
1.2 Project Charter |  | AKFM: E/A; MAPD: I
1.3 Plan preliminar del proyecto |  | AKFM: E/A
1.4 Matriz de comunicación |  | AKFM: E/A
2. Análisis
2.1 Minutas |  | A | E | I | I | I | I | I | I
2.2 Bitacoras |  | A | E | I | I | I | I | I | I
2.3 Lista de proveedores |  | A | E | I | I | I | I | I | I
2.4 SRS |  | A | E | I | I | I | A/I | A/I | C/I
2.5 Asignación de desarrolladores de software |  | A | E | I | I | I | I | I | I
2.6 Asignación de requerimientos de software |  | A | E | I | I | I | I | I | I
2.7 Validación y Verificación de análisis |  | A | E | I | I | I | I | I | I
3.Planificación
3.1 Definición de ciclo de vida de software |  | A | E | I | I | I | I | I
3.2 Definición de politicas |  | E/A | I | I | I | I | I | I
3.3 Diccionario WBS |  | A | E | I | I | I | I | I
3.4 Identificación de riesgos |  | A | E | I | I | I | I | I
3.5 Plan de mitigación y contingencia |  | A | I | I | I | I | E | I
3.6 Plan de gestión de la configuración |  | A | I | I | I | I | E | I
3.7 Junta de arranque |  | E/A | I | I | I | I | I | I
4. Diseño
4.1 Diagramas de casos de uso |  | A |  | E | I | I | I | I
4.2 Diagrama de secuencia |  | A |  | E | I | I | I | I
4.3 Diagrama de clases |  | A |  | E | I | I | I | I
4.4 Diagrama de componentes |  | A |  | E | I | I | I | I
4.5 Diagrama de despliegue |  | A |  | E | I | I | I | I
4.6 Mapa de navegación |  | A |  | E | I | I | I | I
4.7 Maquetación |  | A |  | E | I | I | I | I
4.8 Diagrama E-R |  | A |  | E | I | I | I | I
4.9 Diagrama relacional |  | A |  | E | I | I | I | I
4.10 Verificación y Validación de diseño |  | A |  | I | I | I | I | E
5. Codificación
5.1 Modulo de usuarios |  | A |  |  | E | I | I | I
5.2 Modulo de productos |  | A |  |  | E | I | I | I
5.3 Modulo de entradas |  | A |  |  | E | I | I | I
5.4 Modulo de Salidas |  | A |  |  | E | I | I | I
5.5 Modulo de Login |  | A |  |  | E | I | I | I
5.6 Pruebas de modulo de Usuarios |  | A |  |  | I | E | I | I
5.7 Pruebas de modulo de productos |  | A |  |  | I | E | I | I
5.8 Pruebas de modulo de entradas |  | A |  |  | I | E | I | I
5.9 Pruebas de modulo de Salidas |  | A |  |  | I | E | I | I
5.10 Pruebas de Login |  | A |  |  | I | E | I | I
5.11 Pruebas de Sistema |  | A |  |  | I | E | I | I
5.12 Pruebas de Rendimiento |  | A |  |  | I | E | I | I
6. Cierre del Proyecto
6.1 Carta de aceptación |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
6.2 Acta de cierre de proyecto |  | E/A | I | I | I | I | I | I
6.3 Evaluación de desempeño |  | E/A | I | I | I | I | I | I
6.4 Junta de lecciones aprendidas |  | E/A | I | I | I | I | I | I
6.5 Revisión de adherencia de procesos |  | E/A | I | I | I | I | I | I
6.6 Informe final |  | A: E/A
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado

## Hoja1
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado